## Главное Чемпионат
План работы компетенции "Аддитивные технологии" AtomSkills 2023
Название компетенции: |  |  |  |  | Аддитивные технологии
Главный эксперт: |  |  |  |  | Конышев Илья Андреевич
Количество команд: |  |  |  |  | 0
Количество участников: |  |  |  |  | 14
Площадка проведения: |  |  |  |  | МВЦ "Екатеринбург ЭКСПО"
Адрес площадки: |  |  |  |  | г. Екатеринбург ЭКСПО-бульвар, дом 2
| До соревнований (дни подготовки) | [5 empty] | Соревнования |  |  |  | После соревнований
Мероприятие | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 13.067.2023 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23
| С-6 | С-5 | С-4 | С-3 | С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С4 | С+1 | С+2 | С+3
Заезд уполномоченных экспертов в г. Екатеринбург
Работа уполномоченных экспертов на конкурсной площадке | bar: 2023-06-14
Заезд экспертов-компатриотов в г. Екатеринбург | bar: 2023-06-14
Работа экспертов-компатриотов на конкурсной площадке. Обучение экспертов (отв. главный эксперт) | bar: 2023-06-15
Заезд участников чемпионата в г. Екатеринбург | bar: 2023-06-14 to 2023-06-15
Работа участников на конкурсной площадке. | bar: 2023-06-16
Церемония открытия | bar: 2023-06-16
Первый соревновательный день | bar: 2023-06-17
Второй соревновательный день | bar: 2023-06-18
Третий соревновательный день | bar: 2023-06-19
Четвертый соревновательный день. Подведение итогов чемпионата | bar: 2023-06-20
Выборы уполномоченных экспертов на 2023-2024 сезон | bar: 2023-06-20
Подготовка к демонтажу, сдача оборудования | bar: 2023-06-20 to 2023-06-21
Церемония закрытия. | bar: 2023-06-21
Отъезд участников и экспертов-компатриотов чемпионата | bar: 2023-06-21 to 2023-06-22
Сдача оборудования | bar: 2023-06-21 to 2023-06-23
Отъезд уполномоченных экспертов | bar: 2023-06-22 to 2023-06-23

## С-6
План работы компетенции "Аддитивные технологии" AtomSkills 2023
С-6 11.06.2023 (воскресенье) | 0:01 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:59
Подготовка. Застройка | Заезд уполномоченных экспертов в г. Екатеринбург
Подготовка площадки, проверка подключения оборудования (работники ЭКСПО)
питание, трансферы

## С-5
План работы компетенции "Аддитивные технологии" AtomSkills 2023
С-5 12.06.2023 (понедельник) | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:59
Подготовка. Застройка |  |  | Подготовка площадки, проверка подключения оборудования (работники ЭКСПО). Работа уполномоченных экспертов на конкурсной площадке (получение и подготовка оборудования).
питание, трансферы |  |  | трасфер от гостиниц |  |  |  | обед |  |  |  |  | ужин |  | трасфер к гостиницам

## С-4
План работы компетенции "Аддитивные технологии" AtomSkills 2023
С-4 13.06.2023 (вторник) | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:59
Подготовка. Застройка |  |  | Подготовка площадки, проверка подключения оборудования (работники ЭКСПО). Работа уполномоченных экспертов на конкурсной площадке (получение и подготовка оборудования).
питание, трансферы |  |  | трасфер от гостиниц |  |  |  | обед |  |  |  |  | ужин |  | трасфер к гостиницам

## С-3
План работы компетенции "Аддитивные технологии" AtomSkills 2023
С-3 14.06.2023 (среда) | 0:01 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:59
Подготовка. Застройка. КЗ | Заезд экспертов-компатриотов и участников в г. Екатеринбург
Подготовка площадки, проверка подключения оборудования (работники ЭКСПО). Работа уполномоченных экспертов на конкурсной площадке (получение и подготовка оборудования).
питание, трансферы |  |  | трасфер от гостиниц |  |  |  | обед |  |  |  |  | ужин |  | трасфер к гостиницам

## С-2
План работы компетенции "Аддитивные технологии" AtomSkills 2023
С-2 15.06.2023 (четверг) | 0:01 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:59
Подготовка площадки, проверка подключения оборудования (работники ЭКСПО). Работа экспертов на конкурсной площадке (получение и подготовка оборудования)
|  |  |  | Регистрация экспертов. Обучение новых экспертов. Инструктаж экспертов по ОТ. Общее собрание экспертов. Выбор и утверждение жюри. НЕОБХОДИМО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ! |  |  |  | Тестирование экспертов-компатриотов на знание документации чемпионата и компетенции (положение, техническое описание, инструкция по ОТ и ТБ, план мероприятий, кодекс этики). Выбор и утверждение жюри. Обсуждение конкурсных заданий и критериев оценок, внесение изменений. Утверждение окончательных вариантов конкурсных заданий и критериев оце-нивания по модулям. Распечатывание необходимых документов по всем модулям, опечатывание пакетов документов, передача папок с документами на хранение главному эксперту. |  |  |  |  | Внесение ведомости оценок в систему.Подготовка документации к чемпионату (ответственный главный эксперт)
питание, трансферы |  |  | трасфер от гостиниц (время уточняется организаторами) |  |  |  | обед |  |  |  |  | ужин |  |  | трасфер к гостиницам (время уточняется организаторами)

## С-1
План работы компетенции "Аддитивные технологии" AtomSkills 2023
С-1 16.06.2023 (пятница) | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:59
Подготовка. День участников |  | Подготовка площадки, проверка подключения оборудования (работники ЭКСПО). Работа экспертов на конкурсной площадке (получение и подготовка оборудования)
|  |  | Регистрация участников на площадке компетенции. Ознакомление участников с конкурсными местами, оборудованием, СИ. Жеребьевка групп и рабочих мест участников. НЕОБХОДИМО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ! |  |  |  | Проведение обучения участников (ответственный техннический эксперт). Тестирование оборудования и программного обеспечения. Тестирование участников на знание документации чемпионата и компетенции (положение, техническое описание, инструкция по ОТ и ТБ, план мероприятий, кодекс этики).
[7 empty] | Общее собрание экспертов. Расстановка экспертов на судейство. Оформление протоколов (допусков к работе) экспертов и участников. Подготовка документации (папок с оценочными листами). |  |  |  | Церемония открытия (время уточняется организаторами)
питание, трансферы |  | трасфер от гостиниц (время уточняется организаторами) |  |  |  | обед | [6 empty] | трасфер к гостиницам (время уточняется организаторами)

## С1
План работы компетенции "Аддитивные технологии" AtomSkills 2023
С1 17.06.2023 (суббота) | 8:00 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 18:30 | 19:30 | 20:30
Первый соревновательный день
| Сбор участников и экспертов | Проведение инструктажа по ОТ и ТБ. | Ознакомление с заданием, общение с экспертом | Выполнение конкурсного задания (сквозные модули D1, E1, B1, C1). Модуль D1: 3D сканирование корпусной детали. |  |  | Обед | Выполнение конкурсного задания (сквозные модули D1, E1, B1, C1). Модуль Е1: Реверсивный инжиниринг. |  |  | Перерыв | Выполнение конкурсного задания (сквозные модули D1, E1, B1, C1). Модуль В1: Оптимизация модели изделия для изготовления методом литья и разработка литьевых форм. |  | Уборка рабочего места | Подведение итогов дня. Совещание экспертов. | Подготовка площадки к следующему соревновательному дню. | -
питание, трансферы | трасфер от гостиниц (время уточняется организаторами) | [5 empty] | обед | [7 empty] | трансфер участников | ужин | трансфер экспертов

## С2
План работы компетенции "Аддитивные технологии" AtomSkills 2023
С2 18.06.2023 (воскресенье) | 8:00 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 10:00 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:00 | 19:00 | 19:00
Второй соревновательный день
| Сбор участников и экспертов | Проведение инструктажа по ОТ и ТБ. | Общение с экспертом | Выполнение конкурсного задания (сквозные модули E2, B2). Модуль E2: Ручной обмер и построение 3D модели изделия. | Перерыв | Выполнение конкурсного задания (сквозные модули E2, B2). Модуль В2: Оптимизация модели изделия для FDM печати и подготовка управляющих программ. |  | Обед | Общение с экспертом | Выполнение конкурсного задания. Модуль E3: Реверс инжиниринг. |  | Перерыв | Продолжение выполнения конкурсного задания. Модуль E3: Реверс инжиниринг. |  | Уборка рабочего места | Подведение итогов дня. Совещание экспертов. | Подготовка площадки к следующему соревновательному дню. | -
питание, трансферы | трасфер от гостиниц (время уточняется организаторами) | [14 empty] | трансфер участников | ужин | трансфер экспертов

## С3
План работы компетенции "Аддитивные технологии" AtomSkills 2023
С3 19.06.2023 (понедельник) | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 18:45 | 17:00 | 18:00 | 19:00
Третий соревновательный день
| Сбор участников и экспертов |  | Проведение инструктажа по ОТ и ТБ. | Общение с экспертом | Выполнение конкурсного задания. Модуль A: Создание и подготовка 3D модели для производства по технологии SLM |  | Перерыв | Продолжение выполнения конкурсного задания. Модуль A: Создание и подготовка 3D модели для производства по технологии SLM |  | Обед | Выполнение конкурсного задания. Модуль D2: 3D сканирование. |  | Уборка рабочего места | Подведение итогов дня. Совещание экспертов. | Подготовка площадки к следующему соревновательному дню. | -
питание, трансферы | трасфер от гостиниц (время уточняется организаторами) | [12 empty] | трансфер участников | ужин | трансфер экспертов

## С4
План работы компетенции "Аддитивные технологии" AtomSkills 2023
С4 20.06.2023 (вторник) | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 18:30
Четвертый соревновательный день
| Сбор участников и экспертов |  | Проведение инструктажа по ОТ и ТБ. | Общение с экспертом | Продолжение выполнения конкурсного задания. Модуль С1: Изготовление деталей прототипа изделия. |  | Обед | Подведение итогов. Совещание экспертов. Введение результатов оценки в цифровую платформу. Блокировка оценок. Подготовка оборудования к демонтажу |  |  |  |  | Подведение итогов дня. Совещание экспертов. | Подготовка оборудования к демонтажу | -
питание, трансферы | трасфер от гостиниц (время уточняется организаторами) | [5 empty] | обед | [5 empty] | трансфер участников | ужин | трансфер экспертов

## С+1
План работы компетенции "Аддитивные технологии" AtomSkills 2023
С+1 21.06.2023 (среда) | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Церемония закрытия | Разборка площадки работникаи ЭКСПО, сдача оборудования
| Выбор уполномоченных экпертов на 2022-2023 сезон. Разборка площадки компетенции. Подведение итогов чемпионата (обсуждение КЗ, направления развития) |  | Разборка площадки, сдача оборудования |  |  |  | Подготовка к церемонии закрытия (дивизионы, управляющие компании, Госкорпорации)
Церемония закрытия (время уточняется организаторами)
питание, трансферы |  | трасфер от гостиниц (время уточняется организаторами) |  | обед (эксперты) |  |  |  | трасфер от гостиниц (время уточняется организаторами) |  |  |  | трасфер к гостиницам (время уточняется организаторами)

## С+2
План работы компетенции "Аддитивные технологии" AtomSkills 2023
С+2 22.06.2023 (четверг) | 0:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:30 | 22:00 | 23:00
Сдача оборудования |  |  | Разборка площадки работникаи ЭКСПО, сдача оборудования
ГЭ ответственный за сдачу оборудования организаторам
Отъезд участников и экспертов из г. Екатеринбург
питание, трансферы |  |  |  | трасфер от гостиниц (время уточняется организаторами) |  | обед (эксперты) | [5 empty] | трасфер к гостиницам (время уточняется организаторами)

## С+3
План работы компетенции "Аддитивные технологии" AtomSkills 2023
С+3 23.06.2023 (пятница) | 0:01 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:59
Отъезд уполномоченных экспертов из г. Екатеринбург
питание, трансферы